## Hoja1
| TAREA | INICIO | FINAL ESPECULADO | DURACION (EN HORAS) | MIEMBROS ENCARGADOS | PORCENTAJE COMPLETADO
Semana 1 - Inicio del proyecto | [6 empty] | Nombres
Busqueda de documentacion |  | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 26 | Todos | 100% | Tomas Toledo = TT
ETL |  | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 11 | Todos | 100% | Leonardo Moreno = LM
EDA |  | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 5 | TT-AC-RP | 100% | Rainer Palm = RP
Hipotesis |  | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 6 | Todos | 100% | Aramis Castellano = AC
Objetivos y Propuesta de KPIs |  | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 4 | Todos | 100%
Definir stack tecnologico |  | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2 | LM | 100%
Hoja de ruta |  | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 3 | TT | 100%
Presentacion |  | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 5 | LM-NM | 100%
Semana 2 - Trabajo de datos
Diseño del modelo |  | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 15 | LM - TT | 100%
Documentacion |  | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 4 | RP | 100%
Pipeline para alimentar el DW |  | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 20 | RP - LM | 100%
Pipeline de datos |  | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 6 | RP-AC-TT | 100%
Reporte de calidad |  | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 4 | AC-TT | 100%
Presentacion |  | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 4 | Todos | 100%
Semana 3 - Etapa de Analytics
Diseño del Dashboard |  | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 15 | Todos | 30%
Documentacion |  | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 3 | RP - LM TT | 0%
Pipeline de datos |  | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 20 | Todos | 45%
Presentacion |  | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 4 | Todos | 0%
Semana 4 - Retoques y presentacion
Preparacion de DEMO |  | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 4 | Todos | 0%
Documentacion final |  | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 2 | Todos | 0%
Documentar proceso |  | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 5 | Todos | 0%
Proyecto final |  | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 4 | Todos | 0%
Presentacion final |  | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 3 | Todos | 0%